校办字〔2016〕28号

河北科技师范学院

关于成立校志编纂委员会的通知

各单位，各部门：

为全面回顾总结学校七十余年学校办学历史发展进程和取得的成就经验，存真求实，展示学校的办学成就与发展印迹，进一步凝练、弘扬办学理念、办学精神，全面推进校园文化内涵建设，激励后人、振奋精神、凝心聚力，经学校党委常委会研究，决定启动校志编纂工作，并成立校志编纂委员会，负责校志编撰的总体领导、协调、指导以及进度督促。现将具体名单通知如下：

一、校志编纂委员会

主  任：辛彦怀  王同坤

副主任：宋绍富  郭国维  李佩国  杨越冬  张福喜

孙雪莲

顾  问（排名不分先后）： 付兴国  杨洪青  李宝太

赵  友  邵  忠  叶德林  王桂玲  宋志仁

肖国星

委  员（排名不分先后）： 蒋爱林  田  毅  唐代清

赵宗宝  毕丹霞  冯瑞银  吴子国  于洪奎

徐嘉一  武士勋  闫立英  张立彬  姜亚东

朱天志  东方阳  张小军  王海明  路宝利

宋和平  高海生  林小虎  于红军  邓西录

侯金柱  申玉发  常  旭  陈庆合  王庆祝

宋士清  李彦生  项殿芳  吴建华  刘荣昌

李  军  彭友舜  崔万秋  邵丽君  赵宝柱

刘国良

二、校志编纂委员会办公室

校志编纂委员会下设办公室，负责总体设计、业务指导、外调联络、初稿审阅、统稿总撰；督促资料征集、补充和初稿审查，并承担章节撰稿，资料补充等工作。

主  任：唐代清  蒋爱林  闫立英

副主任：王玉芬  赵彦军  王荣加  邹德文

成  员（排名不分先后）： 李宝太  李重阳  刘  超

赵彦军  李宝文  李  一  石建炜  彭 妍及宣传部全体人员、档案馆全体成员、各部门兼职编写人员。

秘  书：朱洪亮  赵  辉

三、工作任务

第一阶段：筹备机构，落实办公设施（2016年12月）

1.成立《河北科技师范学院校志（1941年-2016年）》编纂工作委员会及校志编纂办公室，落实校志编纂办公室办公地点、人员及办公设施。

2.对校志项目进行研究立项，落实编纂办成员及经费。

3.各单位、各部门确定1名具体工作人员（于2016年12月29日前将该同志的姓名、联系方式、QQ号发至E-mail:ksyxcb@126.com，纸版报到党委宣传部），负责联系沟通编写校志具体工作。

第二阶段：制定工作方案（2016年12月—2017年1月）

1.收集校志相关资料。组织原农校、煤校、教育学院、昌师部分老领导、老同志召开座谈会，通过各种途径和方式搜集原四所学校历史资料。

2.组织编纂办人员学习相关教育志编纂规范，研究借鉴外校校志编纂相关经验及建议，编写方案。

3.确定《河北科技师范学院校志（1941年-2016年）》编纂委员会办公室为编审组，拟定以“校志目录”、“编纂进度安排”、“各承纂单位任务分解书”、“编纂规范”等为主要内容的“校志编纂工作方案”。

第三阶段：各承纂单位撰稿（2017年1月—2017年3月）

1.经学校研究审议，确定校志编纂工作方案，行文下达各单位校志编纂分解任务。

2.各单位落实校志编纂工作负责人和具体组稿、编辑人员，编审组召开校志编纂工作会议，进行工作动员部署和编纂规范解读。

3.2017年3月1日前，各单位完成所承担稿件的初稿编写工作，并按审稿相关程序审核后送交校志编纂委员会编审组。

第四阶段：编审组组稿，编写资料长编，编审分纂（2017年4月—2017年5月）

第五阶段：编审组统稿总纂（2017年5月—2017年6月）

第六阶段：编委会评审志稿（2017年6月——2017年7月）

第七阶段：定稿、出版（2017年8月—12月）

河北科技师范学院

2016年12月21日

河北科技师范学院校长办公室          　 2016年12月21日印发